| UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 108/KH-CTN | Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2014 |

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC

Hội thảo, Hội thao - Giao lưu các công ty cấp thoát nước: Cần Thơ,

An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh

lần thứ VI năm 2014 tại Thành Phố Cần Thơ

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo, Hội thi-Giao lưu các Công ty Cấp thoát nước, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ lập kế hoạch tổ chức buổi Hội thảo, Hội thi-Giao lưu như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

Nhằm Chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2014); 128 ngày Quốc tế lao động (01/5/1886- 01/5/2014) và Chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014); Chào mừng 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương;

- Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị bạn trong cụm nam Sông Hậu.

- Tổ chức Hội thảo, Hội thao-Giao lưu được tổ chức với khí thế sôi nổi, vui tươi, lành mạnh,  cổ vũ rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe thi đua lao động và học tập trong CB-CNV ngành cấp thoát nước.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 02 ngày (thứ sáu ngày 16/5/2014 và thứ bảy ngày 17/5/2014)

- Địa điểm: Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

III. Các đơn vị tổ chức chỉ đạo và thực hiện:

- Các Cơ quan cấp trên

- BCH Hội Cấp thoát nước Việt Nam

- BCH Chi hội cấp nước Miền Nam

- UBND thành phố Cần Thơ

- Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch TP Cần Thơ

- Sở Xây dựng Cần Thơ

- Liên đoàn lao động TP Cần Thơ

- Các Ban thực hiện nhiệm vụ

- Ban chỉ đạo gồm Chủ tịch, Tổng Giám đốc của 06 Công ty:

- Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ;

- Ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang.

- Ông Lê Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu;

- Ông Dương Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang;

- Ông Cao Văn Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;

- Ông Nguyễn Như Bình, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh;

- Ban tổ chức

- Ông Nguyễn Tùng Nguyên- Giám đốc Công ty	- Trưởng ban.

- Bà Phan Thị Thiên		  - Phó Giám đốc Cty  	- Phó ban TT.

- Ông Huỳnh Thiện Đỉnh	  - Phó Giám đốc Cty     	- Thành viên

- Ông Hồng Ngọc Tâm	  - Phó Giám đốc Cty	- Thành viên

- Ông Lê Quốc Phục		  - Chủ tịch CĐCS Cty	- Thành viên

- Bà Dương Thị Mỹ Trang	  - Trưởng Phòng TCHC	- Thành viên

- Ông Trịnh Công Đoàn	  - Bí thư Đoàn CS Cty	- Thành viên.

- Ông Dương Quốc Doanh	  - Chủ tịch Hội CCB Cty	- Thành viên.

Và thành lập các Tiểu ban

2.1 Tiểu ban Nội dung, trang trí và tuyên truyền (Tiểu ban 01)

2.2 Tiểu ban Tài chính (Tiểu ban 02)

2.3 Tiểu ban Hậu cần (Tiểu ban 03)

2.4 Tiểu ban Lễ tân (Tiểu ban 04)

2.5 Tiểu ban Thi đấu và tổ chức hội thi (Tiểu ban 05)

III. Nội dung chương trình:

- Hội thảo :

- Chuyên đề 1: “Dụng cụ hỗ trợ công tác chống thất thoát nước”;…

do Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ trình bày;

- Chuyên đề 2: "Công tác chống thất thoát nước"

do Cty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu trình bày;

- Chuyên đề 3: "Thiết bị xử lý chất lượng nước (nước cứng); Bể lọc tự rửa"

do Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh trình bày;

- Chuyên đề 4: "…………………………"

do Nhà cung cấp thảo luận;

- Hội thao:

  - Thi đấu Quần vợt

  - Thi đấu bóng đá: Thể loại 07 VĐV

  - Thi đấu bóng chuyền hơi Nữ: Thể loại 05 VĐV

  - Thi văn nghệ: Đơn ca, Song ca, Tốp ca

  - Trò chơi dân gian: kéo co 08 VĐV (05 nam và 03 nữ)

  - Hội thi đổ bánh xèo: Mỗi đội 03 người (không phân biệt giới tính).

IV. Kế hoạch và thời gian chuẩn bị:

| Thời gian | Nhiệm vụ | Tập thể thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Từ 18/12 -31/12/2013 | - Đề nghị thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban; - Dự thảo Kế hoạch, Điều lệ, phân công nhiệm vụ thành viên các tiểu ban; Thống nhất số môn thi đấu và dự kiến thời gian tổ chức; | Chủ tịch, BGĐ Cty TNHH MTV CTN Cần Thơ |
| Từ 02/01 - 17/01/2014 Lúc 13h30 ngày 17/01/2014 | - Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch Hội thảo, Hội thi, Giao lưu và Điều lệ. - Họp Ban Chỉ đạo thống nhất các phương án để hoàn chỉnh kế hoạch về thời gian và bộ môn thi đấu. - Họp chuẩn bị các nội dung; Thông qua quyết định thành lập và các bộ môn thi đấu. Cơ cấu giải thưởng | Ban Chỉ đạo Hội thảo, Hội thao Giao lưu các Công ty Cấp nước. |
| Tháng 02/2014 | - Tuyển dụng Ban trọng tài các bộ môn và trình phê duyệt của Ban Tổ chức - Lập Hộp thư điện tử về Hội thảo, hội thao- giao lưu lần thứ VI để tuyên truyền. - Thiết kế mẫu biểu tượng (logo) của Hội thao | Phòng TCHC Tiểu ban 01 |
| Tháng 3/2014 | - Gửi Kế hoạch Hội thảo, Hội thao- Giao lưu và Điều lệ các đơn vị và các biểu mẫu đăng ký (05 Cty CN) và sơ đồ hướng dẫn. | Ban Chỉ đạo Hội thảo, Hội thao và Giao lưu các Công ty Cấp nước |
| Ngày 10/4/2014 | - Tiếp nhận Danh sách đăng ký tham dự | Ban tổ chức |
| Ngày 20/4/2014 | - Tổ chức bốc thăm thi đấu - Xây dựng chi tiết chương trình và nội dung Hội thảo; liên hệ Báo cáo viên và chuẩn bị các tham luận tại Hội thảo. - Gửi thư mời theo danh sách (kèm chương trình) - Tổng hợp&viết bài giới thiệu các Đoàn trong Lễ khai mạc. | Tiểu ban 05 và bộ phận nghiệp vụ của Sở Văn hóa, TT và DL Tiểu ban 01 Tiểu ban 01+TCHC Tiểu ban 01 |
| Ngày 02/5/2014 | Thông báo lịch thi đấu, thời gian và địa điểm | Ban tổ chức |
| Ngày 14/5/2014 | - Liên hệ các đơn vị thành phần tham dự (gọi điện), Tổng hợp danh sách khách mời dự Lễ. | Tiểu ban 01& Phòng TCHC |
| Ngày 15/5/2014 | - Đón tiếp và hướng dẫn các Đoàn đến sớm. | BTC,Tiểu ban 3&4 |
| Ngày 16&17/5/2014 | Tổ chức Hội thảo, Hội thao-Giao lưu | Giao lưu các Công ty Cấp nước |

V. Chi tiết nội dung các hoạt động:

* Ngày thứ năm 15/5/2014: Đón tiếp các Đoàn đến sớm

* Ngày thứ sáu 16/5/2014

| THỜI GIAN | CÔNG VIỆC | ĐỊA ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Từ 7h - 7h30 | Đón tiếp các đoàn đến tham dự | VP Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ |
| Từ 7h30 – 11h | Thi đấu vòng loại Bộ môn Quần vợt | Kế Nhà thi đấu đa năng Trung tâm TDTT TPCT |
|  | Thi đấu vòng loại Bộ môn Bóng đá | Nhà thi đấu đa năng Trung tâm TDTT TPCT |
|  | Thi đấu vòng loại Bộ môn Bóng chuyền hơi nữ | Nhà thi đấu đa năng Trung tâm TDTT TPCT |
|  | Thi đấu vòng loại Bộ môn Kéo co | Nhà thi đấu đa năng Trung tâm TDTT TPCT |
| Từ 14h – 17h | Tiếp tục thi đấu vòng loại Quần vợt, Bóng đá; bán kết và chung kết Bóng chuyền hơi nữ, kéo co | Nhà thi đấu đa năng Trung tâm TDTT TPCT |
| Từ 16h – 20h30 | Lễ Khai mạc và Hội thi Văn nghệ Mời toàn thể đại biểu, vận động viên các đoàn dùng cơm thân mật | Nhà hàng Diamond Palace |

* Ngày thứ bảy 17/5/2014

| THỜI GIAN | CÔNG VIỆC | ĐỊA ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Từ 7h 30 - 11h | Thi đấu Bán kết và Chung kết Bộ môn Quần vợt | Kế Nhà thi đấu đa năng Trung tâm TDTT TPCT |
|  | Thi đấu Bán kết và Chung kết Bộ môn Bóng đá | Nhà thi đấu đa năng Trung tâm TDTT TPCT |
| Từ 14h00 - Kết thúc | Khai mạc Hội thảo chuyên đề ngành cấp thoát nước | Sảnh 2 Nhà hàng Hoa Sứ |
|  | Hội thi nấu ăn | Khuôn viên Nhà hàng Hoa Sứ |
|  | - Liên hoan bế mạc - Trao giải thưởng các Bộ môn: Quần vợt, Bóng đá, Bóng chuyền hơi nữ, Kéo co, Văn nghệ, Nấu ăn. | Sảnh 3 Nhà hàng Hoa Sứ |

Nơi nhận:	TM. BAN CHỈ ĐẠO

- Các thành viên BCĐ, BTC;

- Các công ty nêu trên “để tham dự”;

- Thành viên các Tiểu ban;

- Lưu HC.

Nguyễn Hữu Lộc

Chủ tịch Công ty TNHH MTV

Cấp thoát nước Cần Thơ